## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Niederösterreich
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2023/24) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2024/25) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2025/26) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Schulleitungen müssen jährlich verpflichtend den Bedarf nach einer ganztägigen Schulform erheben. Informationsschreiben an alle Schulerhalter bezüglich möglicher Zweckzuschüsse und Förderungen gemäß Bildungsinvestitionsgesetz. | 1 | NÖ | 26.205 betreute Kinder = Betreuungsquote 22,4%. 1.394 Gruppen inkl. verschränkter Klassen (davon 1280gefördert). 526 Standorte. | 27.611 betreute Kinder = Betreuungsquote 23,26%, 1.411 Gruppen inkl. verschränkter Klassen. 539 Standorte. | Steigerung Anzahl betreute Kinder um 2,5 % im Vergleich zum SJ 2024/25. | Steigerung Anzahl betreute Kinder um 5 % im Vergleich zum SJ 2024/25. | Steigerung Anzahl betreuter Kinder um 7,5 % im Vergleich zum SJ 2024/25 | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Informationsschreiben an alle Schulerhalter bezüglich möglicher Zweckzuschüsse und Förderungen zur Verbesserung der schulischen Infrastrukturen für ganztägige Schulformen (taxative Aufzählung welche baulichen Maßnahmen bzw. Investitionskosten gefördert werden können). | 2 | NÖ | 27 Ansuchen für Zweckzuschüsse und Förderungen zur Verbesserung der Infrastrukturen an ganztägige Schulformen (sowohl Ausbau als auch Adaptierungen) gemäß BIG wurden gestellt und bewilligt. Auszahlung in Höhe von € 1.497.986,45. | Das Niveau vom SJ 2023/24 halten. | Das Niveau vom SJ 2023/24 halten. | Das Niveau vom SJ 2023/24 halten. | Das Niveau vom SJ 2023/24 halten. | 1
Ziel 2 | Ausbau von Angeboten an Ferienbetreuung | Informationsschreiben an alle Schulerhalter bezüglich möglicher Zweckzuschüsse und Förderungen gemäß Bildungsinvestitionsgesetz. | 3 | NÖ | Förderung der Personalkosten gemäß BIG für 232 Standorte mit insgesamt 7.044 betreuten Kindern (+5,45% Anzahl Standorte, +11,51% Anzahl der betreuten Kindern gegenüber SJ 2022/23). | 240 Standorte | 245 Standorte | 250 Standorte | 255 Standorte | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Regelmäßige Abstimmung mit den Leitern der Bildungsregionen (online oder Präsenz): Wo ist Bedarf, Bewerbung des Konzeptes der ganztägigen Schulform im Hinblick auf Standortsicherung und Attraktivität der Region. | 4 | NÖ | Betreuungsquote 22,4% | Betreuungsquote 23,26% | Betreuungsquote 24% | Betreuungsquote 24,5% | Betreuungsquote 25% | 1
Ziel 2 | Ausbau von Angeboten an Ferienbetreuung | Beratung jener Schulerhalter bereits bestehender Standorte ganztägiger Schulformen um das Angebot der Ferienbetreuung nicht nur auf die Hauptferien zu beschränken sondern auch auf das ganze Schuljahr zu erweitern (Herbstferien, Weihnachtsferien etc.) | 5 | NÖ | 232 Standorte | 240 Standorte | 245 Standorte | 250 Standorte | 255 Standorte | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Beratung im Zuge von Schulbaumaßnahmen um das Angebot der ganztägigen Schulform zu erhöhen. | 6 | NÖ | Betreuungsquote 22,4% | Betreuungsquote 23,26 % | Betreuungsquote 24% | Betreuungsquote 24,5% | Betreuungsquote 25% | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Niederösterreich
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | VBÄ PLAN für n (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 800.6 | 819 | 837 | 856 | 875 | 1
Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Ausbau von Angeboten an Ferienbetreuung | 3 | Schulwesen APS | 511.76 | 517 | 522 | 527 | 532 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Niederösterreich
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | EUR PLAN für n (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 10967236.81 | 11187000 | 11411000 | 11639000 | 11871000 | 1
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 2 | Schulwesen APS | 1497986.45 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1
Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Ausbau von Angeboten an Ferienbetreuung | 3 | Schulwesen APS | 1068311.09 | 1089000 | 1110000 | 1132000 | 1154000 | 1