## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Kärnten
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2023/24) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2024/25) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2025/26) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Erhöhung der GTS-Schülerzahlen in Kärnten | 1 | Kärnten | 10.013 Schüler/innen (29,09% Betreuungsquote) ohne Privatschulen, die nicht im Stellenplan erfasst sind | 10.877 Schüler/innen (31,40% Betreuungsquote) ohne Privatschulen, die nicht im Stellenplan erfasst sind | 11.400 Schüler/innen ohne Privatschulen, die nicht im Stellenplan erfasst sind | 12.200 Schüler/innen ohne Privatschulen, die nicht im Stellenplan erfasst sind | 13.000 Schüler/innen ohne Privatschulen, die nicht im Stellenplan erfasst sind | 1
Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | Erhöhung der GTS-Schülerzahlen in der außerschulischen Ferienbetreuung | 2 | Kärnten | 1.135 Schüler/innen | 1.300 Schüler/innen | 1.400 Schüler/innen | 1.500 Schüler/innen | 1.600 Schüler/innen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Erweiterung und Qualitätsverbesserung der GTS Standorte in Kärnten | 3 | Kärnten | 36 Infrastrukturprojekte | 52 Infrastrukturprojekte | 40 Infrastrukturprojekte | 40 Infrastrukturprojekte | 40 Infrastrukturprojekte | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Errichtung von neuen GTS-Standorten in Klagenfurt | 4 | Ost | Errichtung von 2 weiteren GTS-Standorten an der VS 4 Klagenfurt und VS 11 Klagenfurt (5 Gruppen) | 7 Gruppen | 9 Gruppen | 11 Gruppen | 12 Gruppen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Umstellung der VS Hörzendorf zur ersten reinen ganztägigen Volksschule in verschränkter Form in Kärnten | 5 | Ost | 4 verschränkte Klassen | 4 verschränkte Klassen | 4 verschränkte Klassen | Abschluss (keine weiteren Klassen vorgesehen) |  | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Auszahlung einer zusätzlichen Landesförderung für qualifiziertes Personal | 6 | Kärnten | 4.080.000 € | 4.456.000 € | 4.800.000 € | 5.200.000 € | 5.600.000 € | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Erstellung eines Pädagogischen Konzepts für die Führung einer GTS (vorwiegend in verschränkter Form) - mit Bildung einer ARGE | 7 | Kärnten | Umsetzung in den Kärntner Schulen | Umsetzung in den Kärntner Schulen | Umsetzung in den Kärntner Schulen | Umsetzung in den Kärntner Schulen | Umsetzung in den Kärntner Schulen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Errichtung von neuen GTS-Standorten im Drautal (VS Irschen, VS Lind, VS Berg und VS Lendorf) | 8 | West | 4 Gruppen | 5 Gruppen | 5 Gruppen | 5 Gruppen | 5 Gruppen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Finanzierung eines zusätzlichen Lehrgangs zur/m "Akademische Freizeitpädagogin/Akademischer Freizeitpädagoge" durch Landesfördermittel | 9 | Kärnten | Duchführung eines zusätzlichen Lehrgangs an der PH Kärnten | 14 zusätzliche neue Freizeitpädagog/innen |  |  |  | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Errichtung von neuen GTS-Standorten im Bezirk St. Veit (VS Meiselding, VS Kappel am Krappfeld, VS Micheldorf, VS Straßburg) | 10 | Ost | Errichtung von 4 GTS-Standorten (6 Gruppen) | Errichtung von einem weiteren GTS-Standort an der VS Weitensfeld (7 Gruppen) | 7 Gruppen | Errichtung von einem weiteren GTS-Standort an der VS Gurk (8 Gruppen) | 8 Gruppen | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Kärnten
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | VBÄ PLAN für n (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 322.61 | 347.06 | 380 | 410 | 440 | 1
Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 2 | Schulwesen APS | 63.79 | 71.46 | 80 | 88 | 96 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Kärnten
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | EUR PLAN für n (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 1561222.98 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1
Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 2 | Schulwesen APS | 120901 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 1
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 3 | Schulwesen APS | 1371253.32 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1