## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Burgenland
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2024/25) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2025/26) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2027/28) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Steigerung der Anzahl der SchülerInnen in der schulischen Tagesbetreuung | 1 | BGLD | 7.882 SchülerInnen (40,7%) in schulischer Tagesbetreuung; Steigerung +1,8% zum SJ 2019/20 | 8.247 SchülerInnen (42,8%) in schulischer Tagesbetreuung; Steigerung +3,7% zum SJ 2019/20 | Steigerung auf 43,2% (+4,3% zum SJ 2019/20) | Steigerung auf 43,8% (+4,9% zum SJ 2019/20) | Steigerung auf 44,4% (+5,5% zum SJ 2019/20) | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Aussendung von Informationsschreiben an die Schulerhalter, Informationen auf der Homepage der Bildungsdirektion für Burgenland | 2 | BGLD | Standorte mit Schulischer Tagesbetreuung: 172 (+16 Standorte zum SJ 2019/20) Bei div. Besprechungen werden die Schulerhalter auf die pädagogischen Vorteile der Schulischen Tagesbetreuung hingewiesen, um eine weitere Steigerung zu erzielen; | Standorte mit Schulischer Tagesbetreuung: 182 (+26 Standorte zum SJ 2019/20) Bei div. Besprechungen werden die Schulerhalter auf die pädagogischen Vorteile der Schulischen Tagesbetreuung hingewiesen, um eine weitere Steigerung zu erzielen; | Standorte mit Schulischer Tagesbetreuung: 183 (+27 Standorte zum SJ 2019/20) Bei div. Besprechungen werden die Schulerhalter auf die pädagogischen Vorteile der Schulischen Tagesbetreuung hingewiesen, um eine weitere Steigerung zu erzielen; | Standorte mit Schulischer Tagesbetreuung: 184 (+28 Standorte zum SJ 2019/20) Bei div. Besprechungen werden die Schulerhalter auf die pädagogischen Vorteile der Schulischen Tagesbetreuung hingewiesen, um eine weitere Steigerung zu erzielen; | Standorte mit Schulischer Tagesbetreuung: 185 (+29 Standorte zum SJ 2019/20) Bei div. Besprechungen werden die Schulerhalter auf die pädagogischen Vorteile der Schulischen Tagesbetreuung hingewiesen, um eine weitere Steigerung zu erzielen; | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Evaluierung der Daten | 3 | BGLD | Einholung div. Daten von den Schulerhaltern durch die versendeten Förderanträge; Nach Einlangen werden die Anträge auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft; Zum Abschluss findet eine Evaluierung der Daten sowie ein Vergleich mit den Vorjahren statt; Bei Bedarf -> Ableitung von Handlungsstrategien | Einholung div. Daten von den Schulerhaltern durch die versendeten Förderanträge; Nach Einlangen werden die Anträge auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft; Zum Abschluss findet eine Evaluierung der Daten sowie ein Vergleich mit den Vorjahren statt; Bei Bedarf -> Ableitung von Handlungsstrategien | Einholung div. Daten von den Schulerhaltern durch die versendeten Förderanträge; Nach Einlangen werden die Anträge auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft; Zum Abschluss findet eine Evaluierung der Daten sowie ein Vergleich mit den Vorjahren statt; Bei Bedarf -> Ableitung von Handlungsstrategien | Einholung div. Daten von den Schulerhaltern durch die versendeten Förderanträge; Nach Einlangen werden die Anträge auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft; Zum Abschluss findet eine Evaluierung der Daten sowie ein Vergleich mit den Vorjahren statt; Bei Bedarf -> Ableitung von Handlungsstrategien | Einholung div. Daten von den Schulerhaltern durch die versendeten Förderanträge; Nach Einlangen werden die Anträge auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft; Zum Abschluss findet eine Evaluierung der Daten sowie ein Vergleich mit den Vorjahren statt; Bei Bedarf -> Ableitung von Handlungsstrategien | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Länderübergreifender Erfahrungsaustausch | 4 | BGLD | Bei Bedarf, wird Kontakt mit anderen Bundesländern aufgenommen; | Bei Bedarf wird Kontakt mit anderen Bundesländern aufgenommen; | Bei Bedarf wird Kontakt mit anderen Bundesländern aufgenommen; | Bei Bedarf wird Kontakt mit anderen Bundesländern aufgenommen; | Bei Bedarf wird Kontakt mit anderen Bundesländern aufgenommen; | 1
Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | Steigerung der Schulstandorte, welche eine Ferienbetreuung im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung anbieten | 5 | BGLD | 48 Standorte (-4 Standorte zum SJ 2019/20) | 50 Standorte (-2 Standorte zum SJ 2019/20) | 52 Standorte (+/- 0 Standort zum SJ 2019/20) | 54 Standorte (+2 Standort zum SJ 2019/20) | 56 Standorte (+4 Standort zum SJ 2019/20) | 1
Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | ident wie die Maßnahmen 2-4 von Ziel 1 | 6 | BGLD | wurde bereits bei Maßnahmen ID 5 angeführt; Ansonsten ident mit Maßnahmen ID 2-4 | wurde bereits bei Maßnahmen ID 5 angeführt; Ansonsten ident mit Maßnahmen ID 2-4 | wurde bereits bei Maßnahmen ID 5 angeführt; Ansonsten ident mit Maßnahmen ID 2-4 | wurde bereits bei Maßnahmen ID 5 angeführt; Ansonsten ident mit Maßnahmen ID 2-4 | wurde bereits bei Maßnahmen ID 5 angeführt; Ansonsten ident mit Maßnahmen ID 2-4 | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Verbesserung bzw. Ausbau der Infrastruktur für die Schulische Tagesbetreuung | 7 | BGLD | 61 Standorte haben um Förderung angesucht | Im Durchschnitt werden 56 Schulstandorte ein Förderansuchen stellen | Im Durchschnitt werden 56 Schulstandorte ein Förderansuchen stellen | Im Durchschnitt werden 56 Schulstandorte ein Förderansuchen stellen | Im Durchschnitt werden 56 Schulstandorte ein Förderansuchen stellen | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Burgenland
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2027/28) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 198 | 211 | 212 | 213 | 214 | 1
Ziel 2 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 5 | Schulwesen APS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Burgenland
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2027/28) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Land | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 1005339 | 1005339 | 1005339 | 1005339 | 1005339 | 1
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 9884661 | 10947811 | 11364755 | 11795958 | 12241900 | 1
Ziel 2 | Land | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 5 | Schulwesen APS | 109687 | 109687 | 109687 | 109687 | 109687 | 1
Ziel 2 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 5 | Schulwesen APS | 1375313 | 1476513 | 1582448 | 1693313 | 1809305 | 1
Ziel 1 | Land | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 7 | Schulwesen APS | 201735 | 201735 | 201735 | 201735 | 201735 | 1
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 7 | Schulwesen APS | 228325 | 193074 | 193074 | 193074 | 193074 | 1