## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Vorarlberg
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2024/25) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2025/26) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2027/28) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Förderung der Personalkosten im Freizeitteil ganztägiger Schulformen im Rahmen des Bildungsinvestitionsgesetzes und nach der Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Förderung von Schulkindbetreuungen | 1 | Nord und Süd | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 40,95 % (davon 25,42 % Nord, 15,53 % Süd), inkl. außerschulische Betreuung bei 43,00 %. | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 44,56 % (davon 28,06 % Nord, 16,50 % Süd), inkl. außerschulische Betreuung bei 45,20%. | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 44,80 % (davon 28,30 % Nord, 16,50 % Süd), inkl. außerschulische Betreuung bei 45,40%. | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 45,00 % (davon 28,44 % Nord, 16,56 % Süd), inkl. außerschulische Betreuung bei 45,60%. | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 45,20 % (davon 28,61 % Nord, 16,59 % Süd), inkl. außerschulische Betreuung bei 45,60%. | 1
Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | Förderung der Personalkosten für die Betreuung in der Ferienzeit im Rahmen des Bildungsinvestitionsgesetzes und nach der Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Förderung von Schulkindbetreuungen | 2 | Nord und Süd | Steigerung der Betreuungsquote insgesamt um 1 Prozentpunkt. | Steigerung der Betreuungsquote insgesamt um 1 Prozentpunkt. | Steigerung der Betreuungsquote insgesamt um 1 Prozentpunkt. | Steigerung der Betreuungsquote insgesamt um 1 Prozentpunkt. | Steigerung der Betreuungsquote insgesamt um 1 Prozentpunkt. | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Informationsoffensive im Bereich ganztägige Schulformen (Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kampagne "bildung bringt's", Newsletter an Schulerhalter/Schulen, Website, FAQs, GTS-Hotline, GTS-Landkarte, Schulungen, Beratungen, Evaluierungen etc.). | 3 | Nord und Süd | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 40,95 % (davon 25,42 % Nord, 15,53 % Süd). | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 44,56 % (davon 28,06 % Nord, 16,50 % Süd) | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 44,80 % (davon 28,30 % Nord, 16,50 % Süd) | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 45,00 % (davon 28,44 % Nord, 16,56 % Süd) | Betreuungsquote schulische Tagesbetreuung bei 45,20 % (davon 28,61 % Nord, 16,59 % Süd) | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Anregung an die Pädagogische Hochschule Vorarlberg (PH-V), den Hochschullehrgang Freizeitpädagogik berufsbegleitend zu gestalten sowie die PH-V bei der Umsetzung so weit wie möglich unterstützen. | 4 | Nord und Süd | Besetzung von 25 Studienplätzen. | Hochschullehrgang wird von PH Vorarlberg nicht angeboten | Besetzung von 25 Studienplätzen. | Besetzung von 25 Studienplätzen. | Besetzung von 25 Studienplätzen. | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Schaffung der Möglichkeit, qualifiziertes Personal bei der Schulische Assistenz und Freizeitbetreuung GmbH Vorarlberg (SAF GmbH) anzustellen und in der schulischen Betreuung einzusetzen. | 5 | Nord und Süd | Personal kann (auch) über die Landes-GmbH angestellt werden. | Personal kann (auch) über die Landes-GmbH angestellt werden. | Personal kann (auch) über die Landes-GmbH angestellt werden. | Personal kann (auch) über die Landes-GmbH angestellt werden. | Personal kann (auch) über die Landes-GmbH angestellt werden. | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Schulerhalter über die Infrastrukturförderung nach dem BIG informieren, damit bedarfsgerecht in den Ausbau der GTS, in Adaptierungsmaßnahmen zur Schaffung adäquater Bereiche sowie in Einrichtung und Anlagevermögen investiert werden kann. | 6 | Nord und Süd | 170 Standorte mit GTS; davon an 15 Standorten Investitionen für infrastrukturelle Maßnahmen | 177 Standorte mit GTS; davon an 11 Standorten Investitionen für infrastrukturelle Maßnahmen | 179 Standorte mit GTS; davon an 10 Standorten Investitionskosten für infrastrukturelle Maßnahmen | 181 Standorte mit GTS; davon an 10 Standorten Investitionskosten für infrastrukturelle Maßnahmen | 183 Standorte mit GTS; davon an 10 Standorten Investitionskosten für infrastrukturelle Maßnahmen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Durch Förderrichtlinien des Landes wird der Neubau und die Generalsanierung von Pflichtschulen gefördert. Für den auf die GTS entfallenden Anteil werden an die Schulerhalter entsprechend der Anzahl von neuen Klassen/Gruppen zusätzlich noch Zweckzuschüsse nach dem BIG ausbezahlt. | 7 | Nord und Süd | Im Schuljahr 2024/25 erfolgten durch die Schulerhalter Neubauten, Adaptierungen oder Ankauf von Ausstattungen für Qualitätsverbesserungen und/oder Ausbau der GTS für 15 Schulen (davon 10 in der Bildungsregion Nord, 5 in der Bildungsregion Süd) in Vorarlberg. | Im Schuljahr 2025/26 wird mit Neubauten, Adaptierungen oder Ankauf von Ausstattungen für Qualitätsverbesserungen und/oder Ausbau der GTS für 11 Schulen (davon 4 in der Bildungsregion Nord, 7 in der Bildungsregion Süd) in Vorarlberg gerechnet. | In den Jahren 2026 bis 2028 sind durch die Schulerhalter Investitionen in den Erhalt und Aubsau der GTS an insgesamt rund 14 Schulen (davon 4 in der Bildungsregion Nord, 7 in der Bildungsregion Süd) in Vorarlberg geplant. | In den Jahren 2026 bis 2028 sind durch die Schulerhalter Investitionen in den Erhalt und Aubsau der GTS an insgesamt rund 14 Schulen (davon 4 in der Bildungsregion Nord, 7 in der Bildungsregion Süd) in Vorarlberg geplant. | In den Jahren 2026 bis 2028 sind durch die Schulerhalter Investitionen in den Erhalt und Aubsau der GTS an insgesamt rund 14 Schulen (davon 4 in der Bildungsregion Nord, 7 in der Bildungsregion Süd) in Vorarlberg geplant. | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Vorarlberg
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2027/28) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 1
Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 2 | Schulwesen APS | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Vorarlberg
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2027/28) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 1598200 | 4600000 | 4700000 | 4800000 | 4900000 | 1
Ziel 2 | Land | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 2 | Schulwesen APS | 516000 | 560000 | 590000 | 630000 | 650000 | 1
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 7 | Schulwesen APS | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 1