## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Salzburg
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2024/25) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2025/26) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2027/28) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Steigerung der Zahl der Schüler in der ganztägigen Schulform: Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg (Forum Familie), dadurch Eruierung der Bedarfe der Familien; Kontakt zu Schulleitung und Gemeinde; Vorträge bei Elternabenden durch Vertreter der BID; Zusammenarbeit mit dem Referat Kinderbetreuungseinrichtungen des Landes (wenn Bedarf durch Schulkindgruppe nicht mehr gedeckt, dann Überführung in GTS); Maßnahmen zur Steigerung der Betreuungsquote: intensive Beratung der Gemeinden, Öffentlichkeitsarbeit (in Form von Presseartikel in Fachzeitschrift des Gemeindebundes); fachspezifische Vorträge GTS bei Bürgermeisterkonferenz | 1 | BR Nord und BR Süd | 9.524 Schüler in GTS; Betreuungsquote 23,96 % | 9.356 Schüler in GTS; Betreuungsquote 23,3 % | 9.477 Schüler in GTS; Betreuungsquote 24,3 % | 9.500 Schüler in GTS; Betreuungsquote 24,7 % | 9.556 Schüler in GTS; Betreuungsquote 25 % | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Steigerung der Qualität der Infrastruktur; wenn Mangel im Raumkonzept, dann Einbindung SQM und Erarbeitung Maßnahmenplan zwecks Mängelbeseitigung. Steigerung der räumlich-pädagogischen Qualität, bei Neuimplementierung von GTSen Zurückgreifen auf das vom Verein für Freizeitbetreuung gemeinsam mit Architekten erarbeitete Konzept für die räumliche Qualität von GTSen, das Konzept dient als Referenz für die Beratung von Gemeinden. Beratung von Gemeinden vor Ort "am runden Tisch GTS" über die infrastrukturellen Möglichkeiten | 2 | BR Nord und BR Süd | 179 Standorte | 148 Standorte | 151 Standorte | 154 Standorte | 156 Standorte | 1
Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien mit dem Ziel, das Angebot der Ferienbetreuung in die Breite zu bringen | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien mit dem Ziel, das Angebot der Ferienbetreuung in die Breite zu bringen (Gespräche mit den Gemeinden "im Rahmen der Runden Tische"). | 3 | BR Nord und BR Süd | 1.845 Schüler in GTS Ferienbetreuung | 1.900 Schüler in GTS Ferienbetreuung | 2.000 Schüler in GTS Ferienbetreuung | 2.100 Schüler in GTS Ferienbetreuung | 2.225 Schüler in GTS Ferienbetreuung | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Steter Ausbau des musisch-kreativen-künstlerischen sowie des emotionalen-sozialen Angebotes an GTSen mit externen Partner:innen (ortsansässige Vereine, wie Musikvereine, Krippenbauvereine, Friedensbüro, ...) | 5 | BR Nord und BR Süd | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: jährliche, landesweite Erhebungspflicht an allen APS zur vorläufigen Anmeldung an GTS mittels genormtem Erhebungsblatt, auch in den gängigen Erstsprachen. | 6 | BR Nord und BR Süd | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2025 vor; Plan - neue Standortgenehmigung für VS Goldegg, VS Pfarrwerfen, VS Högmoos, VS Berndorf, VS Mariapfarr, MS Rauris, VS Rußbach | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2026 vor; neue Standortgenehmigungen für MS Köstendorf, VS St. Koloman und VS Liefering 1. Weiters gibt es neue Standortgenehmigungen, vorläufig jeweils befristet für ein Jahr, wegen noch zu geringer Kinderzahlen, für die VS Werfenweng und VS Niedernsill. Die VS Pfarrwerfen wird schulartenübergreifend geführt mit der VS Pöham. Die VS Tweng wird ab dem SJ 2025/26 in verschränkter Abfolge geführt. | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2027 vor | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2028 vor | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2029 vor | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: jährliche Erarbeitung pädagogischer Konzepte (Betreuungspläne am Schulstandort) = Inhalt von Bilanz- und Zielvereinbarungsgesprächen und Inhalt des Entwicklungsplanes GTS | 7 | BR Nord und BR Süd | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2025 vor. | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2026 vor. | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2027 vor. | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2028 vor. | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2029 vor. | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: Bewertung der GTS-Konzepte aller GTS-Standorte mittels Qualitätsdatenblatt (Online-Tool) und Darstellung in der Form eines Ampelsystems (grün: Standardkonformität; gelb: Verbesserungspotential, rot: unmittelbarer Handlungsbedarf). | 8 | BR Nord und BR Süd | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2025, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2026, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2027, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2028, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2029, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: "Runder Tisch" - qualifiziertes Beratungsangebot der Bildungsdirektionen, zusammen mit dem Kinderbetreuungsreferat des Landes, für die Gemeinden, die eine GTS bzw Ferienbetreuung erstmals einführen; begleitende Servicierung der Gemeinden für alle auftretenden rechtlichen und pädagogischen Fragen | 9 | BR Nord und BR Süd | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2025 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen. | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2026 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2027 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2028 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2029 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: jährliches Angebot des Lehrgangs für Freizeitpädagog:innen an der PH Salzburg, gleichzeitig steuernde Absprachen über am Standort festgestellte Bedürfnisse und Notwendigkeiten hinsichtlich eventueller Adaptierungen des Curriculums | 10 | BR Nord und BR Süd | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Salzburg
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2027/28) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 322.45 | 331.25 | 345.25 | 350 | 357.22 | 1
Ziel 2 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien mit dem Ziel, das Angebot der Ferienbetreuung in die Breite zu bringen | 3 | Schulwesen APS | 86.22 | 95.3 | 100.15 | 116.35 | 121.66 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Salzburg
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2027/28) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 1546441.93 | 1732393.4 | 1800000 | 1850000 | 1900000 | 1
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 2 | Schulwesen APS | 339570.76 | 620000 | 650000 | 680000 | 700000 | 1
Ziel 2 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien mit dem Ziel, das Angebot der Ferienbetreuung in die Breite zu bringen | 3 | Schulwesen APS | 180139.05 | 200000 | 220000 | 240000 | 260000 | 1