## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Oberösterreich
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2024/25) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2025/26) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2027/28) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Bedarfserhebung hinsichtlich GTS für alle Oö. Pflichtschulen; Beratungsgespräche und Informationsveranstaltungen mit Schulerhaltern, Schulleitern und Bildungsregionen; Bewerbung des GTS-Konzeptes durch Beratungen und Lokalaugenscheine; Laufende Informationen an Gemeinden bzw. Rechtsträger | 1 | Bildungsdirektion für Oberösterreich | 20,1% Betreuungsquote; 1.459 Gruppen bzw. Klassen | 20,7 % Betreuungsquote; 1.491 Gruppen bzw. Klassen | 21,2 % Betreuungsquote; 1.550 Gruppen bzw. Klassen | 21,6% Betreuungsquote; 1.600 Gruppen bzw. Klassen | 22,0 % Betreuungsquote; 1.650 Gruppen bzw. Klassen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Laufende Beratungsgespräche mit Schulerhaltern und Bildungsregionen; gezielte Beratung für jene Standorte, die erstmalig eine GTS führen; Bedarfsprüfungen von Schulbaumaßnahmen, um die Angebote zur schulischen Tagesbetreuung zu verbessern; | 2 | Bildungsdirektion für Oberösterreich | 47 Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 49 neue Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 51 neue Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 53 neue Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 55 neue Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | Beratungs- und Informationsgespräche mit Anbietern von Ferienbetreuung; gezielte Beratung und Information für jene Standorte, die während des Schuljahres eine ganztägige Schulform führen; | 3 | Bildungsdirektion für Oberösterreich | 118 Standorte | 120 Standorte | 122 Standorte | 125 Standorte | 127 Standorte | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Bedarfserhebung für alle Schulen in der Bildungsregion 4, Beratungen, Gespräche und Informationsveranstaltungen zum Ausbau der ganztägigen Schulform mit Schulleitern, Schulerhaltern und Bildungsregionen; | 4 | Bildungsregion 4, Bezirk Braunau, Bezirk Ried, Bezirk Schärding | Erreichung einer Betreuungsquote von 19,0 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 19,0 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 19,2 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 19,4 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 19,6 % | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Abstimmungsgespräche und Lokalaugenscheine zur Stärkung der ganztägigen Schulform; Durchführung von Bedarfsprüfungen im Hinblick auf die Errichtung einer GTS; Gespräche und Informationsveranstaltungen und Beratungen; | 5 | Bildungsregion 3, Bezirk Gmunden, Bezirk Vöcklabruck | Erreichung einer Betreuungsquote von 16,0 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 17,0 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 17,5 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 18,0 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 18,5 % | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Oberösterreich
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2027/28) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 373 | 380 | 390 | 400 | 410 | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 3 | Schulwesen APS | 269.5 | 275 | 280 | 285 | 290 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2025/26
Bundesland: Oberösterreich
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2027/28) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2028/29) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 3717008.47 | 11050000 | 11475000 | 3350000 | 3350000 | 1
Ziel 1 | Land | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 8671147.02 | 1950000 | 2025000 | 11050000 | 11650000 | 1
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 2 | Schulwesen APS | 2158454.49 | 3400000 | 3825000 | 3050000 | 3050000 | 1
Ziel 1 | Land | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 2 | Schulwesen APS | 925051.89 | 600000 | 675000 | 1650000 | 1850000 | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Land | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 3 | Schulwesen APS | 441515.18 | 75000 | 82500 | 175000 | 225000 | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 3 | Schulwesen APS | 36779.43 | 425000 | 467500 | 425000 | 425000 | 1